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BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2015

	Lp.
	Nazwa projektu
	Lokalizacja projektu
	Status realizacji projektu

	PROJEKTY DUŻE

	1.
	Centrum Sportowe Tysiąclecia – Osiedle Białostoczek
	Zespół Szkół Elektrycznych
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
	Zrealizowany
W ramach projektu wybudowano: boisko do siatkówki plażowej, siłownię pod chmurką, boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, trybuny, chodniki.

	2.
	Rekreacyjny Antoniuk
	· Szkoła Podstawowa Nr 7 (ul. Wiatrakowa 17),
· Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ul. Narewska 11),
· VII Liceum Ogólnokształcące Nr 7 (ul. Wierzbowa 7)
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu w trzech lokalizacjach na terenie szkół wybudowano boiska wielofunkcyjne oraz bieżnie. 

	3.
	Fontanna multimedialna – Akwateatr
	
	Odstąpienie od realizacji projektu
Odstąpiono od realizacji projektu, po trwającej ponad rok analizie projektu, ze względu na brak możliwości realizacji tzw. reżyserki 
z balkonem w lokalizacji wskazanej przez potencjalnych współuczestników spektaklu (BOK i Teatr Lalek) oraz zdecydowanie zaniżone koszty budowy instalacji multimedialnej. Założeniem projektu zgłoszonego przez Wnioskodawcę, była fontanna, która miała być wizytówką miasta. Zgodnie z opinią firmy specjalizującej się w wykonaniu tego typu instalacji do fontann multimedialnych, są one niezwykle kosztowne. Wykonanie inwestycji po ograniczonych kosztach, stanowiłoby namiastkę fontann istniejących w innych miastach np. we Wrocławiu czy w Warszawie i nie zostałoby zrealizowane założenie Wnioskodawcy. Ponadto bardzo wysokie byłyby koszty eksploatacji wynikające z tytułu opłaty za prawa autorskie wykorzystywanych utworów muzycznych oraz z tytułu opracowania spektaklu światło-woda-dźwięk.

	4.
	Tor Wschodzący Białystok
	Krywlany, ul. Konstantego Ciołkowskiego
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu wybudowano szkoleniowy tor samochodowy o nawierzchni asfaltowej, zjazdy i wjazdy z płytą czyszczącą oraz ogrodzenie i bariery ochronne. Obiekt przekazano Białostockiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w trwały zarząd.

	PROJEKTY MAŁE

	1. 
	Lodowisko również dla hokeistów! Chcemy się dzielić z Wami umiejętnościami – Wy podzielcie się z nami lodowiskiem
	Lodowisko Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. 11-go Listopada 
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu zakupiono bandy hokejowe i ławki do boksów. Nowe bandy wykonane są z konstrukcji stalowej ocynkowanej, w której zostały zamontowane panele z polietylenu wysokiej gęstości. Górna część band jest przeszklona szkłem bezpiecznym hartowanym (12 mm). Za bramkami hokejowymi umieszczone zostały również siatki ochronne. Dostarczono także cztery ławki dla zawodników, wykonane ze stali ocynkowanej. Ławki, bez wydzielonych siedzisk, usytuowane zostały we wcześniej istniejących wnękach ściany hali.

	2. 
	Z trójką bezpiecznie i zdrowo. (Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową)
	III Liceum Ogólnokształcące
ul. Pałacowa 2/1
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową.

	3. 
	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku
	ul. Poleska 27
	Zrealizowany
W ramach realizacji projektu wykonano wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową.

	4. 
	„Centrum integracyjno-rekreacyjne dla całej rodziny na Wygodzie” przy SP 51
	ul. J.K. Kluka 11A 
	Zrealizowany

	5. 
	Siłownia „Pod chmurką” na osiedlu Dziesięciny II 
	Szkoła Podstawowa nr 47
ul. Palmowa 28
	Zrealizowany

	6. 
	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy kościele pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli
	ul. Letnia (końcowy fragment)
	Zrealizowany

	7. 
	Sport to zdrowie – boisko wielofunkcyjne przy Alei Jana Pawła II dla mieszkańców naszego miasta
	al. Jana Pawła II (obok budynku o nr 59A)
	Zrealizowany

	8. 
	Centrum w Centrum – budowa boiska przy Szkole nr 4 ul. Częstochowska
	ul. Częstochowska 6A
	Zrealizowany

	9. 
	„Sport pod chmurką – bieżnia, siłownia i ścianka na osiedlu PIASKI” – przy Publicznym Gimnazjum nr 2
	ul. Legionowa 7
	Zrealizowany

	10. 
	Bezpieczne boisko naszych marzeń – przy Szkole Podstawowej nr 12
	ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
	Zrealizowany

	11. 
	„Chcemy mieć blisko nasze boisko – kompleks sportowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku”
	ul. Radzymińska 11
	Zrealizowany
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